## Panoramica
FRAMEWORK DI VALIDAZIONE IN 30 GIORNI
La tua idea di business
Nome progetto: |  | Campo editabile
Problema da risolvere: |  | 1-2 frasi
Soluzione proposta: |  | 1-2 frasi
Cliente ideale: |  | Chi ha il problema?
Prezzo ipotizzato: |  | €/mese o una tantum
Data inizio validazione: |  | GG/MM/AAAA
Riepilogo validazione
Fase | Obiettivo | Status
Settimana 1 | 10 interviste clienti completate
Settimana 2 | 10 presentazioni soluzione
Settimana 3 | Landing page + 200 visitatori
Settimana 4 | Decisione finale documentata
Istruzioni
1. Compila i campi in blu con le tue informazioni 2. Segui la checklist giornaliera nel foglio 'Checklist 30 Giorni' 3. Usa gli script per le interviste nel foglio 'Script Interviste' 4. Traccia le metriche nel foglio 'Tracker Metriche'

## Checklist 30 Giorni
CHECKLIST GIORNALIERA - 30 GIORNI DI VALIDAZIONE
Giorno | Fase | Attività | Fatto? | Note
1 | Settimana 1 | Definisci il problema in una frase chiara
2 | Settimana 1 | Identifica 50 potenziali clienti da contattare
3 | Settimana 1 | Scrivi il messaggio di outreach per LinkedIn
4 | Settimana 1 | Invia 20 messaggi di richiesta intervista
5 | Settimana 1 | Completa 2-3 interviste, prendi appunti
6 | Settimana 1 | Invia altri 20 messaggi, completa 2-3 interviste
7 | Settimana 1 | Rivedi gli appunti, identifica pattern ricorrenti
8 | Settimana 2 | Crea presentazione soluzione (5 slide max)
9 | Settimana 2 | Definisci il prezzo da testare
10 | Settimana 2 | Presenta a 2-3 persone interessate
11 | Settimana 2 | Raccogli feedback, modifica presentazione
12 | Settimana 2 | Presenta a 3-4 nuove persone
13 | Settimana 2 | Chiedi: comprerebbero? A che prezzo?
14 | Settimana 2 | Sintetizza feedback, identifica obiezioni comuni
15 | Settimana 3 | Crea landing page (usa template semplice)
16 | Settimana 3 | Scrivi headline e bullet point benefici
17 | Settimana 3 | Configura form di iscrizione/prenotazione
18 | Settimana 3 | Condividi su LinkedIn (post organico)
19 | Settimana 3 | Posta in 2-3 community di settore
20 | Settimana 3 | Imposta campagna ads (budget 100-150€)
21 | Settimana 3 | Monitora traffico e conversioni
22 | Settimana 4 | Analizza tasso di conversione landing page
23 | Settimana 4 | Contatta lead per qualificarli
24 | Settimana 4 | Calcola costo per lead
25 | Settimana 4 | Rivedi tutti i feedback delle interviste
26 | Settimana 4 | Compila scorecard decisione finale
27 | Settimana 4 | Identifica i segnali forti/deboli
28 | Settimana 4 | Decidi: vai avanti, pivot, o abbandona
29 | Settimana 4 | Documenta le lezioni apprese
30 | Settimana 4 | Definisci i prossimi passi concreti

## Script Interviste
SCRIPT PER LE INTERVISTE CLIENTI
MESSAGGIO DI OUTREACH (LinkedIn)
Ciao [Nome], sto esplorando un'idea nel settore [X] e vorrei capire meglio le sfide che affronti quotidianamente. Avresti 20 minuti per una chiacchierata? Non ti vendo nulla, voglio solo ascoltare la tua esperienza. Grazie, [Il tuo nome]
DOMANDE FASE 1: SCOPERTA DEL PROBLEMA
Domanda 1 | Qual è la sfida più grande che affronti in [area del problema]?
→ Lascia parlare. Non interrompere. Prendi appunti dettagliati.
Domanda 2 | Raccontami l'ultima volta che hai affrontato questo problema.
→ Le storie concrete rivelano dettagli che le domande generiche nascondono.
Domanda 3 | Cosa hai provato per risolverlo?
→ Se non hanno provato nulla, il problema forse non è abbastanza urgente.
Domanda 4 | Quanto ti costa questo problema? (tempo, denaro, stress)
→ Se non sanno quantificarlo, è un segnale debole.
Domanda 5 | Se esistesse una soluzione perfetta, come sarebbe?
→ La risposta ti dice cosa vogliono davvero.
DOMANDE FASE 2: TEST DELLA SOLUZIONE
Dopo presentazione | Su una scala da 1 a 10, quanto saresti deluso se questo prodotto non esistesse?
→ Sotto il 7 è tiepido. Sopra l'8 è promettente.
Interesse | Cosa ti ha convinto di più?
→ Ti dice su cosa puntare nella comunicazione.
Obiezioni | Cosa ti ha lasciato dubbioso?
→ Ti dice cosa migliorare o spiegare meglio.
Prezzo | A quel prezzo, lo compreresti?
→ Se esita, chiedi qual è il prezzo che pagherebbe.
Commitment | Saresti disposto a pre-ordinare / entrare in lista d'attesa?
→ L'azione concreta vale più di qualsiasi risposta verbale.

## Tracker Interviste
TRACKER INTERVISTE CLIENTI
# | Nome | Azienda/Ruolo | Data | Tipo | Insight chiave | Score | Follow-up
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Legenda Tipo: | Fase 1 = Scoperta problema ¦ Fase 2 = Test soluzione
Legenda Score: | 1-10 = Quanto sarebbero delusi se il prodotto non esistesse

## Landing Page
TEMPLATE LANDING PAGE DI VALIDAZIONE
ELEMENTI ESSENZIALI
Elemento | Il tuo testo | Fatto?
Headline (beneficio principale) | Es: Risparmia 10 ore a settimana sulla gestione magazzino
Sottotitolo (come funziona) | Es: Il software che automatizza inventario e riordini
Beneficio 1
Beneficio 2
Beneficio 3
Call to action | Es: Entra nella lista d'attesa / Prenota demo
Prezzo (se mostrato)
Social proof (opzionale) | Es: Già 50 aziende in lista d'attesa
STRUMENTI CONSIGLIATI
Carrd.co | Landing page semplici, da 0€/anno
Tally.so | Form gratuiti e professionali
Mailchimp | Email marketing, gratis fino a 500 contatti
Google Analytics | Tracciamento traffico (gratuito)
Hotjar | Heatmap comportamento utenti (gratis base)

## Tracker Metriche
TRACKER METRICHE DI VALIDAZIONE
METRICHE LANDING PAGE
Metrica | Valore | Benchmark | Valutazione
Visitatori totali |  | 200-500 minimo
Iscrizioni / Lead
Tasso di conversione |  | 3-5% buono, >10% ottimo
Spesa pubblicitaria (€)
Costo per lead (€) |  | <5-10€ B2B sostenibile
Tempo medio sulla pagina |  | >1 minuto positivo
Bounce rate |  | <70% accettabile
METRICHE INTERVISTE
Messaggi inviati
Risposte ricevute |  | 10-15% tasso risposta
Interviste completate |  | Obiettivo: 10+
Score medio (1-10) |  | >7 promettente
Pre-ordini / impegni concreti |  | Anche 2-3 = ottimo segnale

## Scorecard Decisione
SCORECARD DECISIONE FINALE
Rispondi a ogni domanda con un punteggio da 1 (no/basso) a 5 (sì/alto)
Criterio | Score (1-5) | Note/Evidenze
Il problema è urgente e doloroso per i clienti?
I clienti hanno già provato altre soluzioni?
La nostra soluzione li ha entusiasmati?
Sono disposti a pagare il prezzo proposto?
Abbiamo ricevuto pre-ordini o impegni concreti?
Il tasso di conversione landing è sopra il 5%?
I lead sono in target (decisori con budget)?
Abbiamo capito bene cosa vogliono?
Sappiamo come raggiungerli?
Il mercato è abbastanza grande?
PUNTEGGIO TOTALE |  | / 50
INTERPRETAZIONE PUNTEGGIO
40-50 punti | VAI AVANTI → Segnali forti. Costruisci l'MVP.
25-39 punti | PIVOT → Qualcosa funziona, ma serve aggiustare direzione.
0-24 punti | ABBANDONA → I segnali sono troppo deboli. Passa alla prossima idea.
LA TUA DECISIONE